**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ№3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления мероприятий** | **Сроки проведе-****ния** | **Ответствен-****ные исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Уровень образовательной организации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Рабочая группа | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Беломестных Л.П.Бурова В.М.Салахова О.В.Саталова Т.П. | Использование разъяснений в практической деятельности ОО |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации | сентябрь 2015 года – март 2016 года | Рабочая группа | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | август 2015 года – май 2016 года | Рабочая группа | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5. | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Администрация школы | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.6. | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года – декабрь 2017 года | Рабочая группа | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в управление образования |
| 1.7. | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2015 года – ма1 2016 года | Рабочая группа | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.8. | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | ежегодно, начиная с 2016 года | Рабочая группа | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в управление образования,  |
| **2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | август – сентябрь 2015 года | Администрация школы | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Сопровождение деятельности «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Управление образования ГГО | Участие руководителей, педагогических работников ОО в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.3. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Рабочая группа |  Участие руководителей, педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| **3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2018 годы | Бурова В.М.Салахова О.В. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО |
| 3.2. | Организация проведения курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2018 годы | Бурова В.М.Салахова О.В. | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ВЗО |
| 3.3. | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочных площадок» | 2015 – 2016 годы | Рабочая группа | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок» |
| 3.4. | Трансляция опыта по введению в пилотном режиме ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Рабочая группа | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ |
| 3.5. | Тьюторское (консультативное) сопровождение образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2015 года | Управление образования ГГО | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок».  |
| 3.6. | Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Управление образования ГГОРабочая группа | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Беломестных Л.П.Гурьянова Л.А. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Беломестных Л.П.Гурьянова Л.А. | Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов |
| **5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2015 года | Управление образования ГГОРабочая группа | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Участие в работе координационной группы при Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования ГГОРабочая группа | Получение консультативной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Управление образования ГГОРабочая группа | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОО |
| 5.4. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2015 года | Рабочая группа | Информирование родителей (законных представителе) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОО, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 5.5. | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | Рабочая группа | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |